## ProductBackLog T-Shaped
Sprint | Prioridade | Item | Descrição | Estimativa/Hrs | Por | Status | Tempo Gasto
SP1 | Alta | 1 | Criar Banco de Dados/Modelo ER |  | Rafael/Natan | Done
SP1 | Alta | 2 | Criar Modelo de Classes do Sistema |  | Rafael | Done
SP1 | Média | 3 | Criar estrutura de diretórios do sistema |  | Rafael | Done
SP1 | Média | 4 | Criar interface Tela de Login/Cadastro |  | Pedro | Done
SP1 | Alta | 5 | Criar script PHP de cadastro de usuários segundo modelo MVC |  | Armani | Done
SP2 | Alta | 5 | Criar layout de qualificacoes com bootstrap |  | Pedro/Natan | Done
SP2 | Alta | 6 | Criar o CRUD de qualificações em PHP |  | Rafael/Armani | Done
SP3 |  | 8 | Ajustes na tela inicial |  | Armani
SP3 | Média |  | Mostrar erro de login |  | Rafael | Done
SP3 | Média |  | Tradução dos campos para português topo |  | Armani | Done
SP3 | Média |  | Alteração no carrossel |  | Armani | Done
SP3 | Baixa |  | Ajustar alinhamento do Cadastro |  | Armani/Pedro | Done
SP3 | Média |  | Botão para sexo no cadastro |  | Armani | Done
SP3 |  | 9 | Alteração de atributos das tabelas qualificações e qualificações usuarios |  | Rafael
SP3 | Alta |  | Retirar campo descrição da tabela qualificações. |  | Rafael | Done
SP3 | Alta |  | criar campo descrição na qualificaão usuarios. |  | Rafael | Done
SP3 |  | 10 | Implementação de personalização do T (Cores de fundo, font e size) |  | Rafael
SP3 | Média |  | Alterações de Banco de Dados |  | Rafael | Done
SP3 | Média |  | Alterações de Layout |  | Rafael/Pedro | Done
SP3 |  | 11 | Ajustes na tela de qualificações |  | Armani
SP3 | Alta |  | Descrição como textarea |  | Armani | Done
SP3 | Alta |  | Trocar botões de posição cancelar / confirmar |  | Armani | Done
SP3 | Alta |  | Exibir tamanhos dos textos de acordo com o nível |  | Rafael | Done
SP3 | Alta |  | Trocar Radios por botões (padrão tela inicial) |  | Armani | Done
SP3 | Média | 12 | Cadastro com longin automático |  | Natan | Done
SP3 | Baixa | 13 | Fazer checagem de sessão |  | Natan | Done
SP3 | Alta | 14 | Método evitar duplicidade de qualificação |  | Natan/Neco | Done
SP3 | Média | 15 | Customização do T-Shaped (Necco / Natan) |  | Natan/Neco
SP3 | Média |  | Gravar corInteresse e corEspecialidades na tabela Usuários |  | Rafael | Done
SP3 | Média |  | Color Picker nas Qualificações (Cadastro) |  | Rafael | Done
SP3 | Média | 16 | Ajustar layout da tela de usuários |  | Pedro | Done
SP4 | Baixa | 17 | Preencher descrições da pagina inicial |  | Natan
SP4 | Baixa | 18 | Incluir imagens na página inicial |  | Armani | Done
SP4 | Baixa | 19 | Ajustar div de mensagem de login invalido |  | natan | Done
SP4 | Baixa | 20 | Incluir nome do usuario na pagina de usuarios |  | Rafael | Done
SP4 | Baixa | 21 | Ajustar posição do t na tela de usuarios |  | Armani | Done
SP4 | Baixa | 22 | Alterar ponteiro do menu da tela de usuarios |  | Armani | Done
SP4 | Baixa | 23 | Ajustar campo descrição quando for editar |  | Armani/Neco | Done
SP4 | Baixa | 24 | Incluir link para voltar da qualificaçoes |  | Armani/Neco | Done
SP4 | Baixa | 25 | Enviar ao Armani o t-shaped |  | todos | Done
SP4 | Baixa | 26 | gerar o diagrama de classes |  | Natan | Done
SP4 | Baixa | 27 | Ajuste da descrição do color pick |  | Armani/Neco | Done
SP5 | Alta | 28 | Alterações de banco para o sprint 5 |  | Rafael
SP5 | Baixa | 29 | Implementar J-Query Nested ou outr alternativa no T-Shaped |  | Rafael
SP5 | Média | 30 | Configurações para as qualificações: |  | Armani
SP5 |  |  | Cor de fundo
SP5 |  |  | Cor da Fonte
SP5 |  |  | Fonte
SP5 | Média | 30 | Adicionar imagens |  | Pedro
SP5 | Média | 31 | Configurações do T |  | Natan